## Feuil1
G.D. | 16/10/2017 après-midi | 17/10/2017 matin | 17/10/2017 après-midi | 23/10/2017 matin | 23/10/2017 après-midi | 24/10/2017 matin | 24/10/2017 après-midi | 30/10/2017 matin | 30/10/2017 après-midi | 31/10/2017 matin | 31/10/2017 après-midi
L.D. | réunion gestion de projet | Prise en main Unity: prototype (joueur déplaçable, arme tir basique) | réunion retour journalier | Intégration V1: | réunion retour journalier | Début de la V2 |  | Equilibrage mécaniques V2 |  | réunion retour journalier | Préparition présentation
Q.A. | Prise en main Unity | Design mini-level a partir des mécaniques cœurs | développement mécaniques cœurs | Fusion mini-level(ou level I complet si possible)+ mécaniques cœur | Equilibrage mécaniques V1 |  |  | Redesign level V2 |  |  | Présentation LOL
Prog | Définition mécaniques cœurs: | Prise en main Unity(adpaté au rôle de chacun) | Intégration mini-level sur Unity(local) | TEST INTERNE | Redesign level V1 |  |  | réunion retour journalier
Groupe | arme, déplacement (PJ, ennemis), caméra | Définition mécaniques secondaires: | Design level I complet(assigner une zone par LD) |  |  |  | TEST INTERNE
|  | double tir de l'arme, spawn ennemis, décors? | Design Boss |  |  |  | réunion retour journalier
Moodboard